## macroentregas
# | macro-entrega | inicio | termino | micro-entrega
1 | Arquitetura, Design e Infraestrutura de Nuvem | mes1 | mes3 | Documento de Especificação de Requisitos de Software, detalhando regras de negócio, requisitos não-funcionais e casos de uso.
1 | Arquitetura, Design e Infraestrutura de Nuvem | mes1 | mes3 | Protótipos de Alta Fidelidade das interfaces móveis (Batedor e Motorista) e web (Dashboard) validados.
1 | Arquitetura, Design e Infraestrutura de Nuvem | mes1 | mes3 | Diagramas de Arquitetura de Solução em Nuvem e Modelagem do Banco de Dados Espacial.
2 | Desenvolvimento do Núcleo de Inteligência e Aplicativos (MVP) | mes4 | mes6 | Código-fonte do Backend (APIs) e do Algoritmo de Otimização (Python VRP) desenvolvido e versionado.
2 | Desenvolvimento do Núcleo de Inteligência e Aplicativos (MVP) | mes4 | mes6 | Versão Beta dos Aplicativos Móveis (Android/iOS) desenvolvida, com funcionalidades de cadastro, mapa e operação offline.
2 | Desenvolvimento do Núcleo de Inteligência e Aplicativos (MVP) | mes4 | mes6 | Painel Administrativo Web funcional para visualização de solicitações e monitoramento de frota.
2 | Desenvolvimento do Núcleo de Inteligência e Aplicativos (MVP) | mes4 | mes6 | Relatório de Testes Automatizados de Unidade e Integração do motor de cálculo de rotas.
3 | Validação em Campo, Piloto e Lançamento Final | mes7 | mes9 | Relatório de Simulação e QA, demonstrando a estabilidade do sistema sob carga virtual.
3 | Validação em Campo, Piloto e Lançamento Final | mes7 | mes9 | Relatório de Validação do Piloto em Campo, apresentando métricas comparativas (quilometragem/tempo) entre a rota manual e a rota otimizada pelo sistema.
3 | Validação em Campo, Piloto e Lançamento Final | mes7 | mes9 | Sistema implantado em ambiente de Produção e aplicativos submetidos às lojas (Google Play/App Store).
3 | Validação em Campo, Piloto e Lançamento Final | mes7 | mes9 | Documentação Técnica Final, Manuais de Usuário e Repositório de Código transferido para a empresa.